附表

民办学校规范办学三年行动重点任务清单

| 主要行动 | 重点任务 | 责任部门（单位） | 完成年限 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）全面推进依法治校行动 | 1．把党组织建设纳入民办学校章程，到2025年底，落实各级各类民办学校党的组织和党的工作全覆盖。 | 党群科 | 2025年 |
|  | 2．健全党组织参与决策和监督机制，充分发挥战斗堡垒作用。 |  | 持续推进 |
|  | 3．加大党建工作在积分制管理和年度检查综合考核中的指标权重。 |  | 2023年 |
|  | 4．严格规范办学许可证管理，重大事项变更报审批机关核准或备案。 | 职社科 | 持续推进 |
|  | 5．建立健全民办学校董事会（理事会）、行政机构和监事会，优化决策、执行、监督相互独立并相互制约的法人治理结构。 |  | 持续推进 |
|  | 6．将规范民办义务教育发展情况纳入对镇、街道政府履行教育职责督导评价体系，将民办义务教育学校纳入义务教育优质均衡发展督导评估范围。 | 督导科 | 持续推进 |
|  | 7．加强督学责任区建设，建立全覆盖、常态化督导机制，确保责任督学挂牌督导覆盖所有民办学校。 |  | 2023年 |
| （二）全面改善办学条件行动 | 8．切实依法依规落实民办学校基本办学条件全面达标要求。 | 基后中心 | 2025年 |
|  | 9．优化民办学校安全管理组织机构设置，建立健全安全管理制度及突发事件应急处置机制，深入开展安全教育、安全培训及应急疏散演练等工作，确保安全管理工作符合相关要求。 | 安监科 | 2024年 |
|  | 10．严格落实民办学校教师资格制度，与教师签订劳动或聘用合同，各地和公办学校不得向民办义务教育学校新增派或变相增派具有事业编制的教职工。 | 人事科 | 2025年 |

| 主要行动 | 重点任务 | 责任部门（单位） | 完成年限 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 11．加强民办学校教师培训，民办义务教育教师参加市（县）区级以上骨干教师培训比例不低于30%。 |  | 2025年 |
| （三）全面规范教育教学行动 | 12．配齐配强思政德育工作者、班主任以及思想政治、道德与法治、心理健康教育、校医等教师等工作力量。 | 德艺科 | 2023年 |
|  | 13．严格落实招生考试制度，民办义务教育学校招生纳入审批地统一管理，与公办学校同步招生，对报名人数超过招生计划的，实行电脑随机录取。 | 普教科 | 持续推进 |
|  | 14．认真开展民办学校“三违”整治活动，每年对所属民办学校开展一次招生宣传专项治理工作。 |  | 2025年 |
|  | 15．全面贯彻落实党的教育方针，开齐开足开好国家规定课程，课程实施符合课程标准。 |  | 持续推进 |
|  | 16．严格落实中小学生作业、睡眠、手机、读物、体质“五项管理”要求。 |  | 持续推进 |
|  | 17．加强教材管理，严禁以自编课程及教材取代国家课程及教材，义务教育学校不得使用境外教材。 |  | 持续推进 |
| （四）全面强化财务管理行动 | 18．严格执行教育收费公示制度，非营利性民办学校收取费用、开展活动的资金往来，应当使用在主管部门备案的账户。每年开展民办学校收费专项治理工作。 | 计财科 | 持续推进 |
|  | 19．加大财务监管力度，依法依规开展财务审计，每年组织对民办义务教育学校进行财务专项检查。 | 党群科、计财科 | 持续推进 |
|  | 20．依法建立并有效执行资产管理制度和财产清查制度。 | 计财科 | 持续推进 |