宜兴市城市管理局2025年政府投资项目

竣工决算审计报告

根据《中华人民共和国审计法》和《宜兴市政府建设项目审计监督办法》的规定，宜兴市审计局自2025年6月3日至2025年6月20日对宜兴市城市管理局负责实施的宜兴市建筑废弃物转运项目实施了竣工决算审计，现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

宜兴市城市管理局2025年政府投资项目竣工决算审计，包含宜兴市建筑废弃物转运项目1个项目，项目投资估算为5989.03万元，后续运营资金来源为市场化收费，市财政缺口性补助。项目实施机构为宜兴市城市管理局，特许经营者经单一来源采购确定为宜兴市公用建环资源循环利用有限公司。该项目实施范围包括新建及改造2座建筑废弃物转运站（实际实施1座）、配置转运车辆以及配置大件垃圾处理线，特许经营期限为30年（含建设期）。

二、审计发现的主要问题

本次竣工决算审计项目竣工决算送审总额为3676.33万元，审定投资总额为3649.06万元，核减金额为27.26万元。审计还发现，项目在基本建设程序、招投标及合同管理、财务管理、建成运营绩效等方面存在一些问题，需加以纠正和改进。

三、处理情况及审计建议

针对工程款审定事项，要求宜兴市城市管理局按相关规定确定项目建设成本。同时，审计要求建设单位夯实主管责任，严格履行工程建设程序，加强特许经营者履约刚性约束，优化资金管理，提升项目运营质效。

四、审计发现问题的整改情况

截至目前，针对审计发现的问题及整改要求，宜兴市城市管理局已按审定结果调整项目建设成本。同时，承诺在后续项目建设中压实项目主管单位监管责任，建立健全内部管理和控制体系，重视阶段性评估考核，高效、规范推进政府投资项目建设运营。
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